## 記入例
詳細計画書
計画No. | 1
取組名 | マネジメント人材の活用
取組の目的
取組の分類 | 人材の配置・活用 |  |  |  | 人材の配置・活用
具体的な 内容 | 実施期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 |  |  | イベント・研修等開催
| 従事対象者名 | ○○ ○○氏、△△ △△氏 | 従事対象者名 | 実施場所 | 先進的技術の活用（システム構築等）
| 従事対象者が行う主な業務の内容 | 本事業におけるプロジェクトマネジメント（PM）として従事。 計画立案、スケジュール作成・管理、予算管理、人員管理、リスク管理、会議開催通知およびファシリテータ、対外的なやり取り等を主に担当。 | 従事対象者が行う主な業務の内容 | 内容 | 調査・分析・研究
その他
計画No. | 2
取組名 | □□イベントの開催
取組の目的
取組の分類 | イベント・研修等開催 |  |  |  | 人材の配置・活用
具体的な 内容 | 実施期間 | 令和6年3月18日～19日 |  |  | イベント・研修等開催
| 実施場所 | ○○スタジアム | 従事対象者名 | 実施場所 | 先進的技術の活用（システム構築等）
| 内容 | 本事業のプレイベントとして、□□競技会の前に開催される親子競技体験教室にて、実際のプレー体験とVRを使用して体験したイベントを行う。 体験後には利用者にアンケートをとり、入手した意見は翌年度のシステム構築へ反映させる。 | 従事対象者が行う主な業務の内容 | 内容 | 調査・分析・研究
その他
計画No. | 3
取組名 | 最新テクノロジー活用のためのシステム設計等
取組の目的
取組の分類 | 先進的技術の活用（システム構築等） |  |  |  | 人材の配置・活用
具体的な 内容 | 実施期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 |  |  | イベント・研修等開催
| 実施場所 | 公益財団法人日本○○協会事務所内 | 従事対象者名 | 実施場所 | 先進的技術の活用（システム構築等）
| 内容 | 4月～8月：PMを筆頭に協会内のプロジェクトチームにて週1～2回定例会を実施。協会登録チーム・観客へヒアリングも行いながら導入に向けた構想等を策定。 9月～10月：システム設計及び翌年度以降の構築・導入に向けた業者を入札（競争購買）にて選定する。 11月～12月：民間企業と共に各システム（アプリケーション・プロジェクションマッピング・VR）の動作フロー・機能一覧・画面イメージ・ネットワークの構成等の基本設計を行う。 1月～3月：民間企業と共に各システムの（アプリケーション・プロジェクションマッピング・VR）機能設計書やデータベースの物理設計書、機器選定等を詳細設計を行う。また、VRにおいては令和5年3月18日～19日開催の○○イベントにて試作品の体験会を実施。 | 従事対象者が行う主な業務の内容 | 内容 | 調査・分析・研究
その他
計画No. | 4
取組名
取組の目的
取組の分類 |  |  |  |  | 人材の配置・活用
具体的な 内容 | 実施期間 |  |  |  | イベント・研修等開催
| 実施場所 |  | 従事対象者名 | 実施場所 | 先進的技術の活用（システム構築等）
| 内容 |  | 従事対象者が行う主な業務の内容 | 内容 | 調査・分析・研究
その他
計画No. | 5
取組名
取組の目的
取組の分類 |  |  |  |  | 人材の配置・活用
具体的な 内容 | 実施期間 |  |  |  | イベント・研修等開催
| 実施場所 |  | 従事対象者名 | 実施場所 | 先進的技術の活用（システム構築等）
| 内容 |  | 従事対象者が行う主な業務の内容 | 内容 | 調査・分析・研究
その他
計画No. | 6
取組名
取組の目的
取組の分類 |  |  |  |  | 人材の配置・活用
具体的な 内容 | 実施期間 |  |  |  | イベント・研修等開催
| 実施場所 |  | 従事対象者名 | 実施場所 | 先進的技術の活用（システム構築等）
| 内容 |  | 従事対象者が行う主な業務の内容 | 内容 | 調査・分析・研究
その他
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的(パラ)
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的(パラ)
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的(パラ)
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的(パラ)
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的(パラ)
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的(パラ)
このシートは記入例です。
入力は、「詳細計画書」の
シートを使用して下さい。
令和５年度に実施する取組のみ記載をして下さい。

## 詳細計画書
詳細計画書
計画No. | 1
取組名
取組の目的
取組の分類 |  |  |  | 人材の配置・活用
具体的な 内容 | 実施期間 |  |  | イベント・研修等開催
| 実施場所 | 従事対象者名 | 実施場所 | 先進的技術の活用（システム構築等）
| 内容 | 従事対象者が行う主な業務の内容 | 内容 | 調査・分析・研究
その他
計画No. | 2
取組名
取組の目的
取組の分類 |  |  |  | 人材の配置・活用
具体的な 内容 | 実施期間 |  |  | イベント・研修等開催
| 実施場所 | 従事対象者名 | 実施場所 | 先進的技術の活用（システム構築等）
| 内容 | 従事対象者が行う主な業務の内容 | 内容 | 調査・分析・研究
その他
計画No. | 3
取組名
取組の目的
取組の分類 |  |  |  | 人材の配置・活用
具体的な 内容 | 実施期間 |  |  | イベント・研修等開催
| 実施場所 | 従事対象者名 | 実施場所 | 先進的技術の活用（システム構築等）
| 内容 | 従事対象者が行う主な業務の内容 | 内容 | 調査・分析・研究
その他
計画No. | 4
取組名
取組の目的
取組の分類 |  |  |  | 人材の配置・活用
具体的な 内容 | 実施期間 |  |  | イベント・研修等開催
| 実施場所 | 従事対象者名 | 実施場所 | 先進的技術の活用（システム構築等）
| 内容 | 従事対象者が行う主な業務の内容 | 内容 | 調査・分析・研究
その他
計画No. | 5
取組名
取組の目的
取組の分類 |  |  |  | 人材の配置・活用
具体的な 内容 | 実施期間 |  |  | イベント・研修等開催
| 実施場所 | 従事対象者名 | 実施場所 | 先進的技術の活用（システム構築等）
| 内容 | 従事対象者が行う主な業務の内容 | 内容 | 調査・分析・研究
その他
計画No. | 6
取組名
取組の目的
取組の分類 |  |  |  | 人材の配置・活用
具体的な 内容 | 実施期間 |  |  | イベント・研修等開催
| 実施場所 | 従事対象者名 | 実施場所 | 先進的技術の活用（システム構築等）
| 内容 | 従事対象者が行う主な業務の内容 | 内容 | 調査・分析・研究
その他
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的(パラ)
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的(パラ)
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的(パラ)
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的(パラ)
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的(パラ)
目的②
目的③
目的④
目的⑤
目的①
目的⑥
目的(パラ)